АДМИНИСТРАЦИЯ

НОЗДРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2020 года                                           № 9

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории

Ноздрачевского сельсовета Курского района

Курской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 «Об утверждении государственной Программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Администрации Курской области 06.11.2019 г. № 1066-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», Постановлением Администрации Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области от 28.10.2019г. № 68 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области», Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области» (Приложение №1);

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой;

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ноздрачевского сельсовета Курского района в сети «Интернет».

Глава Ноздрачевского сельсовета

Курского района Курской области                                          Л.Н.Ильченко

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Ноздрачевского сельсовета Курского района от 14 января 2020  № 9

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района

Курской области»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники Программы | нет |
| Подпрограммы Программы | Благоустройство сельских территорий |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение общего уровня благоустройства поселения путем создания и развития инфраструктуры на территории Ноздрачевского сельсовета. |
| Задачи Программы | создание условий для массового отдыха и занятий спортом детей, подростков и молодежи в сельской местности; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми площадками, %; обеспеченность населенных пунктов асфальтированными пешеходными дорожками, %; обеспеченность населенных пунктов поселения уличным освещением, %; обеспеченность населенных пунктов поселения площадками накопления ТКО, %. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации: 2020 - 2024 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составляет 463 990 руб. 00 коп. (10 % от сметной стоимости), из них: - за счет средств бюджета Ноздрачевского сельсовета – 463 990 руб. 00 коп., в том числе по годам: |
|  | 2020 год – 463 990 руб. 00 коп.; 2021 год –0 руб. 00 коп.; 2022 год –0 руб. 00 коп.; 2023 год –0 руб. 00 коп.; 2024 год –0 руб. 00 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми площадками; обеспеченность населенных пунктов асфальтированными пешеходными дорожками; обеспеченность населенных пунктов поселения уличным освещением; обеспеченность населенных пунктов поселения площадками накопления ТКО. |

1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 «Об утверждении государственной Программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Программа определяет цели, задачи, направления комплексного развития сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района, объёмы финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, а также их целевые показатели.

Прогноз реализации Программы основывается на расчете достижимости значений целевых показателей и включённой в неё подпрограммы.

Динамика развития сельской территории будет формироваться под воздействием различных факторов. Объективные различия в уровне социально-экономического развития сельских и городских территорий будут являться основной причиной дальнейшей миграции сельского населения в город. Вместе тем, ряд решений, предусмотренных Программой по повышению качества жизни на сельской территории, позволит замедлить данную тенденцию, обеспечить сохранение численности сельского населения, в том числе молодежи, способствовать повышению уровня благосостояния населения.

В прогнозный период наметятся тенденции ускоренного развития социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на сельской территории Ноздрачевского сельсовета и доведение уровня комфортности проживания на сельской территории до городского уровня.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2.1. Цели и задачи муниципальной программы.

Основными целями Программы является - повышение общего уровня благоустройства поселения путем создания и развития инфраструктуры на территории Ноздрачевского сельсовета.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

создание условий для массового отдыха и занятий спортом детей, подростков и молодежи в сельской местности;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

2.2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2020-2024 годы в 1 этап.

2.3. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Основными показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:

обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми площадками;

обеспеченность населенных пунктов асфальтированными пешеходными дорожками;

обеспеченность населенных пунктов поселения уличным освещением;

обеспеченность населенных пунктов поселения площадками накопления твердых коммунальных отходов.

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, представлен в Приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы.

Одним из приоритетных направлений муниципальной программы является развитие инфраструктуры на территории муниципального образования и создание благоприятных условий проживания людей в сельской местности.

Программа включает в себя реализацию Основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий», которое включает в себя:

создание и обустройство зон отдыха для детей, молодежи и взрослого населения, путем устройства детских игровых площадок и спортивных площадок, которые будут отвечать современным требованиям и потребностям населения;

повышение качества уличного освещения его реконструкция и приведение в соответствие санитарным требованиям.

Основное мероприятие, осуществляемое муниципальным образованием «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области в рамках реализации программы, обеспечивает достижение ее целей и решение задач, направленных на повышение комплексного развития сельской территории Ноздрачевского сельсовета, и выполняется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составляет 463 990 руб. 00 коп. (10 % от сметной стоимости), из них:

- за счет средств бюджета Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области – 463 990 руб. 00 коп., в том числе по годам:

2020 год – 463 990 руб. 00 коп.;

2021 год –0 руб. 00 коп.;

2022 год –0 руб. 00 коп.;

2023 год –0 руб. 00 коп.;

2024 год –0 руб. 00 коп.

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы позволит ускорить достижение утвержденных целевых показателей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы).

Выполнение муниципальных заданий в рамках Программы не предусмотрено.

- Раздел 5. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы.

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы участия не принимают.

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей.

В результате реализации Программы ожидается:

обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми площадками к 2024 году до 40 %;

обеспеченность населенных пунктов асфальтированными пешеходными дорожками к 2024 году до 10 %;

обеспеченность населенных пунктов поселения уличным освещением к 2024 году до 20 %;

- обеспеченность населенных пунктов поселения площадками накопления ТКО к 2024 году до 70 %.

- Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Методика предусматривает осуществление оценки эффективности Программы в целях определения степени достижения планируемых целей и задач, исходя из реально достигнутых конечных результатов с учетом направленного объема ресурсов, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

-оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд = 3ф/3п*100%, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы/Подпрограммы в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/Подпрограммы.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей Программы. Для расчетов применяются и иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.

- Раздел 8. Меры правового регулирования муниципальной программы, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.

- Правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов:

Федерального закона от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устава Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области.

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области», утвержденным Постановлением Администрации Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области от 28 октября 2019 г. № 68 Меры правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы будут осуществляться в соответствии с изменением требований действующего законодательства.

- Раздел 9. Обоснование выделения подпрограмм.

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму:

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В подпрограмму «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» включено основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий».

Подпрограмма Программы выделена исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

- Раздел 10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

К основным рискам реализации мероприятий муниципальной программы можно отнести:

1. финансово-экономические риски:

- недофинансирование мероприятий муниципальной программы.

Мерами по снижению финансовых рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми результатами;

2. нормативно-правовые риски:

- непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение изменений в постановления, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой, путем повышения ответственности должностных лиц, ответственных за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий муниципальной программы.

3. организационные и управленческие риски:

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы;

- недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение данных рисков возможно за счет организации постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство сельских территорий» муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | нет |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение общего уровня благоустройства поселения путем создания и развития инфраструктуры на территории Ноздрачевского сельсовета. |
| Задачи подпрограммы | создание условий для массового отдыха и занятий спортом детей, подростков и молодежи в сельской местности; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми площадками, %; обеспеченность населенных пунктов асфальтированными пешеходными дорожками, %; обеспеченность населенных пунктов поселения уличным освещением, %; обеспеченность населенных пунктов поселения площадками накопления ТКО, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2020 - 2024 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составляет 463 990 руб. 00 коп. (10 % от сметной стоимости), из них: - за счет средств бюджета Ноздрачевского сельсовета – 463 990 руб. 00 коп., в том числе по годам: |
|  | 2020 год – 463 990 руб. 00 коп.; 2021 год –0 руб. 00 коп.; 2022 год –0 руб. 00 коп.; 2023 год –0 руб. 00 коп.; 2024 год –0 руб. 00 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми площадками; обеспеченность населенных пунктов асфальтированными пешеходными дорожками; обеспеченность населенных пунктов поселения уличным освещением; обеспеченность населенных пунктов поселения площадками накопления ТКО. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Подпрограмма разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 «Об утверждении государственной Программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Подпрограмма определяет цели, задачи, направления комплексного развития сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района, объёмы финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, а также их целевые показатели.

Динамика развития сельской территории будет формироваться под воздействием различных факторов. Объективные различия в уровне социально-экономического развития сельских и городских территорий будут являться основной причиной дальнейшей миграции сельского населения в город. Вместе тем, ряд решений, предусмотренных подпрограммой по повышению качества жизни на сельской территории, позволит замедлить данную тенденцию, обеспечить сохранение численности сельского населения, в том числе молодежи, способствовать повышению уровня благосостояния населения.

В прогнозный период наметятся тенденции ускоренного развития социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на сельской территории Ноздрачевского сельсовета и доведение уровня комфортности проживания на сельской территории до городского уровня.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы.

2.1. Цели и задачи подпрограммы.

Основными целями подпрограммы является - повышение общего уровня благоустройства поселения путем создания и развития инфраструктуры на территории Ноздрачевского сельсовета.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

создание условий для массового отдыха и занятий спортом детей, подростков и молодежи в сельской местности;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

2.2. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2020 - 2024 годы в 1 этап.

2.3. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей и решения задач подпрограммы.

Основными показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми площадками, %;

обеспеченность населенных пунктов асфальтированными пешеходными дорожками, %;

обеспеченность населенных пунктов поселения уличным освещением, %;

обеспеченность населенных пунктов поселения площадками накопления твердых коммунальных отходов, %.

Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы, представлен в Приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Система мероприятий подпрограммы, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования подпрограммы.

Одним из приоритетных направлений подпрограммы является развитие инфраструктуры на территории муниципального образования и создание благоприятных условий проживания людей в сельской местности.

Подпрограмма включает в себя реализацию Основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий», которое включает в себя:

создание и обустройство зон отдыха для детей, молодежи и взрослого населения, путем устройства детских игровых площадок и спортивных площадок, которые будут отвечать современным требованиям и потребностям населения;

повышение качества уличного освещения его реконструкция и приведение в соответствие санитарным требованиям.

Основное мероприятие, осуществляемое муниципальным образованием «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области в рамках реализации подпрограммы, обеспечивает достижение ее целей и решение задач, направленных на повышение комплексного развития сельской территории Ноздрачевского сельсовета, и выполняется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к Программе.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 463 990руб. 00 коп. (10 % от сметной стоимости), из них:

- за счет средств бюджета Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области – 463 990 руб. 00 коп., в том числе по годам:

2020 год – 463 990 руб. 00 коп.;

2021 год –0 руб. 00 коп.;

2022 год –0 руб. 00 коп.;

2023 год –0 руб. 00 коп.;

2024 год – 00 руб. 0 коп.

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы позволит ускорить достижение утвержденных целевых показателей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работ) в рамках муниципальной программы).

Выполнение муниципальных заданий в рамках подпрограммы не предусмотрено.

- Раздел 5. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы.

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы участия не принимают.

Раздел 6. Прогноз конечных результатов подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми, спортивными площадками;

- обеспеченность населенных пунктов поселения уличным освещением;

- обеспеченность населенных пунктов поселения пешеходными коммуникациями;

- обеспеченность населенных пунктов поселения площадками накопления твердых коммунальных отходов.

- Приложение №1

к муниципальной программе

"Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области"

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области» и их значениях.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | количество детских и спортивных площадок |  | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | площадь обустроенных общественных территорий |  | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | протяженность сетей освещения |  | м | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | количество площадок накопления твердых коммунальных отходов |  | ед. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области"

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области».

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, краткое описание | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Оконча ния реализа ции |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области | 2020 | 2024 | обеспеченность населенных пунктов детскими игровыми, спортивными площадками | Ухудшение условий жизнедеятельности населения в сельской местности. | Обеспечивает достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы приведенных в приложении № 1 к Программе. |
| 2. | «Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий» | Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области | 2020 | 2024 | обеспеченность населенных пунктов поселения уличным освещением | Ухудшение условий жизнедеятельности населения в сельской местности. | Обеспечивает достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы приведенных в приложении № 1 к Программе. |
| 3. | «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок» | Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области | 2020 | 2024 | обеспеченность населенных пунктов поселения пешеходными коммуникациями | Ухудшение условий жизнедеятельности населения в сельской местности. | Обеспечивает достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы приведенных в приложении № 1 к Программе. |
| 4. | «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов» | Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области | 2020 | 2024 | обеспеченность населенных пунктов поселения площадками накопления твердых коммунальных отходов | Ухудшение условий жизнедеятельности населения в сельской местности. | Обеспечивает достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы приведенных в приложении № 1 к Программе. |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

"Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области "

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области».

| Статус | Наименование муниципа-льной программы, подпрог-раммы, основного мероприятия |  | Ответст-венный исполни-тель, со-исполни-тели, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | ГП (муниципальная программа) |  | пГП подпрограмма муниципальной программы |  | ОМ (основное мероприятие) |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельской территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области» |  | Всего, в том числе: |  | Х |  | 16 |  | Х |  | Х |  | 463 990,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Бюджет Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | Х |  | 16 |  | Х |  | Х |  | 463 990,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель : Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | 001 |  | 16 |  | Х |  | Х |  | 463 990,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма | «Благоустройство сельских территорий» | Всего, в том числе: |  | Х |  | 16 |  | Х |  | Х |  | 463 990,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Ноздрачевскогосельсовета Курского района Курской области |  | Х |  | 16 |  | Х |  | Х |  | 463 990,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель : Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | 001 |  | 16 |  | Х |  | Х |  | 463 990,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Всего, в том числе: |  | Х |  | 16 |  | 1 |  | 01 |  | 90 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | Х |  | 16 |  | 1 |  | 01 |  | 90 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель : Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | 001 |  | 16 |  | 1 |  | 01 |  | 90 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 02 | Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | Всего, в том числе: |  | Х |  | 16 |  | 1 |  | 02 |  | 199 993,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | Х |  | 16 |  | 1 |  | 02 |  | 199 993,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель : Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | 001 |  | 16 |  | 1 |  | 02 |  | 199 993,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 03 | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | Всего, в том числе: |  | Х |  | 16 |  | 1 |  | 03 |  | 130 402,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | Х |  | 16 |  | 1 |  | 03 |  | 130 402,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель : Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | 001 |  | 16 |  | 1 |  | 03 |  | 130 402,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 04 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: |  | Х |  | 16 |  | 1 |  | 04 |  | 43 594,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | Х |  | 16 |  | 1 |  | 04 |  | 43 594,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель : Администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области |  | 001 |  | 16 |  | 1 |  | 04 |  | 43 594,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |