**ПЛАН мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному сезону на 2017 год на территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области**

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ноздрачевского сельсовета

                                 Л.Н.Ильченко

                     13 марта 2017 г.

# ПЛАН

мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному сезону на 2017 год на территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** | | | |
| 1 | Утверждение Плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года в лесах, населенных пунктах Ноздрачевского сельсовета | до 15.03.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 2 | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года на территории Ноздрачевского сельсовета | до 20.03.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 3 | Уточнение перечня населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, объектов экономики и социально значимых объектов Ноздрачевского сельсовета, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. | до 20.03.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 4 | Организация разработки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. | до 15.03.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 5 | Организация разработки Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Ноздрачевского сельсовета на 2017 год и представление его на утверждение Главе Ноздрачевского сельсовета. | до 20.03.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 6 | Организация корректировки паспортов безопасности территории  муниципального образования Курского района Курской области с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров. | до 20.03.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 7 | Уточнение группировки и проведение смотров готовности сил и средств сельсовета и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС сельсовета, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров. | до 05.04.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 8 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных пожаров техники и личного состава. | до 15.04.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 9 | Корректировка Расписания и Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной  охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области. | до 15.04.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 10 | Закрытие, при необходимости, шлагбаумов, имеющихся на дорогах в леса, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. | в период введения особого противопожарного режима в лесах | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 11 | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, казачества, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию. | в период  пожароопасного сезона | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 12 | Принятие мер по повышению достоверности и своевременности представления данных о лесных пожарах, возникающих на территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области. | в период  пожароопасного сезона | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 13 | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области. | в период  пожароопасного сезона | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 14 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области. | постоянно | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 15 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| **II. Практические мероприятия** | | | |
| 1 | Участие в проведении штабной тренировки под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Курской области по теме: «Действия органов управления районного звена ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами».. | 30.03.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 2 | Участие в проведении внеплановых проверок по выполнению требований пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих и дачных некоммерческих объединениях, объектах экономики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров  Ноздрачевского сельсовета  Курского района Курской области. | до 03.04.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 3 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, садоводческих обществ, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности. | до 15.04.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 4 | Обеспечение подъездов пожарных машин к водоисточникам, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров. | до 15.04.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 5 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередач), создание резервов материально-техничес-ких средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством. | до 15.04.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 6 | Организация контролируемых отжигов сухой травы, обеспечение мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов. | до 25.04.2017 г. | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 7 | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров. | в период  пожароопасного сезона | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 8 | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных  статьей  63  Закона Курской области от 4 января 2003  № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области». | в период  пожароопасного сезона | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 9 | Определение дополнительных мер ограничительного характера при повышении класса пожарной опасности в лесах, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов. | в период  пожароопасного сезона | Администрация Ноздрачевского сельсовета |
| 10 | Организация введения на соответствующих территориях особого противопожарного режима при повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса. | в период  пожароопасного сезона | Администрация Ноздрачевского сельсовета |